ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ПЕЛЫМ

от 20.06.2014 г. № 188 п. Пелым

# О внесении изменений в План мероприятий («дорожную  карту»)  «Изменения в отраслях социальной сфере, направленные на повышение эффективности образования и культуры городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым  от 05.06.2013 г № 209

# В соответствии Постановлением Правительства Свердловской области от 26 февраля 2013 г № 224-ПП «Об утверждении мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Измененя в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования и  культуры в городском округе Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа пелым от 05.06.2013 № 209 с изменениями, внесенными Постановлениями администрации городского округа Пелым от 26.07.2013 № 255, от 30.08.2013 № 287, следующие  изменения:

План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Пелым" (прилагается).

2. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи обеспечить реализацию Плана, утвержденного настоящим Постановлением.

3. Контроль за выполнением  настоящего  Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым по социальным вопросам Л.И.Мухлынину.

4. Опубликовать постановление в информационной газете «Пелымский вестник»

Глава городского округа Пелым                                                                  Ш.Т.  Алиев

# Утверждено

# Постановлением администрации городского округа

# Пелым от 20.06.2014 г № 188 «О внесении изменений

# в  План мероприятий («дорожную карту»)

# «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен

# ные на повышение эффективности  образования и

# культуры  городского округа  Пелым, утвержденный

# постановлением администрации городского округа

# Пелым от 05.06.2013 г. № 209

ПЛАН

Мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

## Глава 1.

## Общее описание  «дорожной карты»

1. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городского округа Пелым" (далее - "дорожная карта") направлен на формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры, повышение уровня развития культурной сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением городского округа Пелым.

2. Целями "дорожной карты" являются:

1) повышение качества жизни населения городского округа Пелым путем предоставления возможности саморазвития через занятия художественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры в городском округе Пелым;

3) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры в городском округе Пелым;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городском округе Пелым, повышения ее востребованности.

3. Сроки реализации "дорожной карты" - 2013 - 2018 годы.

4. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" определены следующие показатели:

1) увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах

### Таблица 1

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 10 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2, 2 | 2, 4 | 2,6 |

2) увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге муниципальной библиотеки  (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

### Таблица 2

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 0 | 4* | 275 | 60 | 45 | 29 |

*данные указаны в абсолютных единицах (количество изданий),другие в процентах

В том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в сводный электронный каталог библиотек России ( по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 0 | 2* | 100 | 25 | 20 | 16 |

*данные указаны в абсолютных единицах (количество изданий),другие в процентах

3) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах:

### Таблица 3

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показатя | 42 | 45,3 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

4) рост ежегодной посещаемости музея городского округа Пелым, количество посещений на 1000 человек жителей :

### Таблица 4

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 657 | 625 | 630 | 640 | 645 | 650 | 655 |

5) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

### Таблица 5

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8 | 8,1 | 8,2 |

6) уровень удовлетворенности населения городского округа Пелым качеством и доступностью предоставляемых государственных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей:

### Таблица 6

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 70 | 70 | 71 | 72 | 75 | 81 | 90 |

7) доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек, в процентах:

### Таблица 7

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

8) Доля музеев,имеющих веб-сайты в сети Интернет, в общем количестве музеев городского округа Пелым, в процентах

Таблица 8

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

9) число передвижных музейных выставок, в единицах:

### Таблица 9

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

10) доля детей,привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в процентах:

Таблица 10

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 26 | 27,8 | 3,7* | 5,0* | 6,0* | 7,0* | 8,0* |

* с учетом Методики расчета целевого показателя, утвержденный Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2013 № 1504 «О методике расчета целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятий в общем числе детей.»

11) увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом) , в процентах:

### Таблица 11

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | - | 2,1 | 4,0 | 9,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 |

12) увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению  2012 годом), в процентах:

### Таблица 12

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | - | - | 2,5 | 5,0 | 17,0 | 20,0 | 30,0 |

13) оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом, в процентах)

### Таблица 13

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | - | - | - | 1,1 | 2,3 | 4,6 | 10,0 | - |

## Глава 2.

## Проведение структурных преобразований в сфере культуры

## городского округа Пелым

В рамках структурных преобразований в сфере культуры городского округа Пелым  предусматриваются:

1) повышение качества и расширение спектра  муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры городского округа Пелым;

2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли через создание электронных библиотек, виртуальных музеев, театров, концертных залов, размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет наиболее популярных спектаклей;

3) строительство здания Дома культуры в городском округе Пелым;

4) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов, организаций культуры и творческих коллективов всех форм собственности;

5) создание условий для творческой самореализации и самовыражения населения городского округа Пелым;

6) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

7) влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедеятельности в муниципальных образованиях в городском округе Пелым;

8)преодоление изолированности и замкнутости инфраструктуры сферы культуры в городском округе Пелым, в том числе через популяризацию культурного наследия  во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве, организацию культурного обмена.

## Глава 3.

## Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры

## в городском округе Пелым.

С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением качества оказываемых услуг населению к 2018 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

### Таблица 14

| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | проц | 56,9 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |
| 2 | Численность работников муниципальных учреждений культуры городского округа Пелым | чел | 22 | 24 | 21,75 | 21,5 | 21 | 19,75 |
| 3 | Доля электронных изданий в общем количестве поступлений муниципальных библиотек | проц | 0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| 4 | Количество действующих виртуальных музеев | един | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Количество реализованных выставочных проектов | един | 26 | 31 | 38 | 42 | 47 | 52 |
| 6 | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию вконкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | проц | 5,8 | 5,8 | 6 | 6,2 | 7,0 | 8,0 |

## Глава 4.

## Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов)

## развития сферы культуры в городском округе Пелым.

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в городском округе Пелым, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества  муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры в городском округе Пелым, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указом  Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года N 584-УГ "О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"

3) повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) изменение типов учреждений культуры, привлечение внебюджетных средств для решения поставленных задач.

## Глава 5.

## Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Пелым и  обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)

### Таблица 15

| № п/п | Мероприятие | Результат | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |
| 1 | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников | Постановление администрации городского округа Пелым | III квартал 2013 г | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 2 | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет изменения типов учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | Изменение типов учреждений, постановление администрации городского округа Пелым | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 2-1 | Корректировка принципов распределения бюджетных средств на повышение оплаты труда работников учреждений культуры с учетом типов учреждений, качества, видов и объемов оказываемых ими услуги | Повышение эффективности бюджетных расходов | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 3 | Внесение изменений в примерные положения по оплате труда работников учреждений культуры городского округа Пелым | Постановление администрации городского округа Пелым | 2013 год | МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС и МУ ГО Пелым» |
| 4 | Организация мониторинга численности и размеров заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Постановление администрации городского округа Пелым | 2013 год | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 5 | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений: 1) Организация предоставления руководите лями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) инесовершеннолетних детей и размещения их в сети Интернет; 2) проведение проверок достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 3) соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений в размере не более чем 1:8 | Трудовые договоры с руководителями учреждений, заключение дополнительных соглашений к трудовому договору, размещение в сети Интернет сведений о доходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей (100 процентов), направление запросов, поддержание установленного уровня соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений | Ежегодно Ежемесячный мониторинг | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 5-1 | Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителей учреждений для расчета премий и стимулирующей надбавки к должностному окладу руководителя | правовой акт администрации городского округа Пелым, методические рекомендации для учреждений | 2014 год | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 6 | Внедрение систем нормирования труда в учреждениях культуры с учетом типовых(межотраслевых) норм труда | Правовые акты администрации городского округа Пелым | ежегодно, начиная с 2015 года | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 7 | Использование механизма нормативно подушевого финансирования при определении нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг для учреждений культуры с учетом специфики учреждений | Правовые акты администрации городского округа Пелым | ежегодно, начиная с 2015 года | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 8 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения- не более 40 процентов | Постановление администрации городского округа Пелым | 2013-2014 годы | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 8-1 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры | Годовой отчет в МКСО | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 8-2 | Обеспечение предоставления отчетности по формам федерального статистического наблюдения по показателям заработной платы категорий работников, которым предусмотрено повышение оплаты труда | Введение статистического учета и отчетности | Ежеквартально в установленные сроки | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 8-3 | Мониторинг реализации органами местного самоуправления программы поэтапного совершенствования оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы,утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р,и предоставление отчетности по формам, утвержденным Министерством труда и социальной защиы Российской Федерации | Годовой отчет в министерство культуры Свердловской области | Ежегодно начиная с 2014 года, установленные сроки | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 8-4 | Уточнение потребности в дополнительных ресурсахз на повышение заработной платы работников культуры с учетом возможного привлечения на эти цели не менее трети средств за счет сокращения неэффективных расходов, реорганизации неэффективных учреждений | Оптимизация бюджетных расходов | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 8-5 | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников | ежеквартально | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 9 | Разработка и утверждение муниципальными учрежденими культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствования оплаты труда,включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников | Приказы учреждений культуры | III-IV квартал 2013 г | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 9-1 | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры | Нормативные акты учреждений | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 9-2 | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5, с учетом типа учреждений | Отчет в министерство культуры Сверждловской области, поддержание установленного уровня соотношения | Ежегодно, начиная с 2015 года | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| Поддержка создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев в информационно-телекоммуникационной ети интернет |
| 10 | Оснащение муниципальных библиотек и музеев необходимым оборудованием для внедрения современных информационных технологий | Развитие информационной инфраструктуры для оказания электроггых услуг населению | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 10-1 | Завершение создания веб-сайиа музея городского округа Пелым | Наличие сайта | 2016 | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 11 | Проведение мероприятий по оцифровке библиотечных фондов и приобретение электронных изданий в фонды библиотек | Развитие электронных услуг | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| Повышение престижа творческих профессий, поддержка работников культуры,достигших результатов в творчестве и работе |
| 12 | Поддержка выдающихся работников и талантливой молодежи профессионально работающей в сфере культуры городского округа Пелым (грант главы городского округа Пелым ) | Постановление администрации городского округа Пелым | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| Популяризация культурного наследия и активизация культурного обмена через развитие деятельности музеев |
| 13 | Разработка комплекса мер по участию в обмене между музеями Свердловской области | Повышение посещаемости музеев | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 13-1 | Финансовое обеспечение мероприятий по созданию виртуальных музеев и развитию музейной выставочной деятельности в объемах, необхоимых для достижения установленных значений целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в городскоми округе Пелым | Правовые акты администрации городского округа Пелым | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |
| 14 | Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников муниципальных учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям,актулизация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг,(выполнения работ | Проведение учебных мероприятий, отчет в министерство культуры Свердловской области | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 15 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров в соответствии с типовой формой) с руководителями и работниками учреждений культуры,в соответствии с примерной формой-сработниками учреждений культуры в связи с введением «эффективного кантракта» | Трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 15-1 | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации руководителей | Правовые акты администрации городского округа Пелым | 2014 год | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 15-2 | Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим переводом их на «эффективный контракт» | Правовые акты администрации городского округа Пелым, локальные нормативные акты учреждений | 2014-2015 годы | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 15-3 | Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры, заключение трудовых договоров («Эффективных контрактов») с работниками учреждений культуры | Локальные нормативные акты учреждений, коллективные договоры, трудовые договоры с работниками учреждений | 2014-2015 годы | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 15-4 | Поэтапное внедрение разработанных профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях культуры | Локальные нормативные акты учреждений | начиная с 2015 года | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом президена Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 16 | Создание постоянно действующей группы администрации городского округа Пелым по оценке результатов реализации «дорожной карты» и обеспечения ее деятельности | Постановление администрации городского округа Пелым | 2014-2018 годы | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 16-1 | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой»и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | Информация в министерство культуры Свердловской области | ежеквартально в течении всего периода | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| Независимая система оценка качества работы муниципальных учреждений культуры |
| 16-2 | Обеспечение функционирования независимой оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 №286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» | Правовой акт администрации городского округа пелым | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 16-3 | Координация работы по реализации в городском округе Пелым независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | Правовой акт администрации городского округа Пелым | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 16-4 | Завершение формирования Общественного совета при администрации городского округа Пелым с участием общественных организа ций, профессиональных сообществ,независимых экспертов и организация его работы по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению их рейтингов, обеспечение организацион но-технического сопровож дения деятельности Общественного совета | Правовой акт администрации городского округа Пелым, протоколы заседаний Общественного совета | 2014-2018 годы | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 16-5 | Привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций к проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | Расширение участия общественных организаций в оценке деятельности учреждений | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 16-6 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений культуры | размещение информации на официальных сайтах,администрации городского округа Пелым | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 16-7 | Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества их работы в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | составление рейтингов учреждений культуры | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 16-8 | Информирование населения о функционировании независимой системы оценки качества деятельности учреждений культуры городского округа пелым с использованием информационно- телекоммуникационной сети Интернет | Повышение информированности потребителей услуг учреждений культуры и общественности о результатах проведения независимыой оценки их деятельности | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 16-9 | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры | Отчет реализации независимой оценки качества работы учреждений культуры в Министерство культуры Свердловской области, заполнение форм отчетности | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 17-1 | Организация проведения разъяснительной работы в торудовых коллективах учреждений культуры, проведение семинаров на тему реализации мер по повышению оплаты труда работников учреждений культуры | Совещания, семинары | 2014-2015 годы | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| Сопровождение «дорожной карты» |
| 17 | Проведение семинаров,консультаций, других мероприятий, направленных на информационное сопровождение «дорожной карты» | Проведение семинаров, совещаний, консультаций | ежегодно | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 18 | Предоставление отчетов по исполнению «дорожной карты» в министерство культуры Свердловской области | отчет | ежеквартально | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| 19 | Внесение изменений в «дорожную карту» | постановление администрации городского округа Пелым | по мере необходи мости | Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |

### Глава 6

# Показатели  нормативов муниципальной «дорожной карты»

| № п/п | Наименование | 2012 г од факт | 2013 год факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014-2016 годы | 2014-2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Категория работников: работники учреждений культуры |
| 1 | Норматив числа получателей на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 197 | 186 | 168 | 185 | 188 | 192 | 204 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг, чел | 4143 | 4088 | 4033 | 4033 | 4033 | 4033 | 4033 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников, учреждений культуры человек | 21 | 22 | 24 | 21,75 | 21,5 | 21 | 19,75 | х | х |
| 4 | Численность населения муниципального образования, чел | 4143 | 4088 | 4033 | 4033 | 4033 | 4033 | 4033 |  |  |
| 5 | Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
| 6 | по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда на 2012-2018 годы,% | х | 553 | 559 | 665 | 74 | 85 | 100 |  |  |
| 7 | по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в сфере культуры Свердловской области», % | х | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | х | х |
| 8 | по муниципальному образованию,% | х | 56,9 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 |  |  |
| 9 | средняя заработная плата работников по субъекту Россйской Федерации, руб | 25138 | 27978 | 30608 | 33240 | 36300 | 40044 | 43942 |  |  |
| 10 | Темп роста к предыдущему году,% | х | 111,3 | 109,4 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | х | х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры мунициального образования, руб | 10951 | 15913 | 19864,6 | 24497,9 | 29911,2 | 40044 | 43942 | х | х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году,% | х | 145,3 | 124,8 | 123,3 | 122,1 | 133,9 | 109,7 | х | х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры,% | х | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | х | х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда,% | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |  |  |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб | 3,6 | 5,5 | 7,4 | 8,3 | 10 | 13,1 | 13,6 | 25,7 | 52,4 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г,млн,руб, в том числе | х | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 4,5 | 7,6 | 8,1 | 9,2 | 24,9 |
| 17 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | За счет средств местного бюджета субъекта, млн. руб | х | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 4,4 | 7,2 | 7,7 | 9,0 | 23,9 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | х | 0,1 | 0,57 | 0,84 | 1,35 | 2,28 | 2,43 | 2,8 | 7,5 |
| 20 | от реструктуризации сети,млн. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,5 | 0,3 | 0 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб | х | 0,1 | 0,57 | 1,74 | 1,15 | 1,68 | 0,93 | 2,5 | 5,1 |
| 23 | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб | х | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1,0 |
| 24 | За счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. руб | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб (стр 18+23+24) | х | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 4,5 | 7,6 | 8,1 | 9,2 | 24,9 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр25*100%) | х | 5,3 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |