ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 10.07.2013 г. № 239 п. Пелым О праздновании Дня поселка Пелым

В целях сохранения культурных традиций, развития патриотического воспитания и любви к своей малой родины, сохранения дружеских отношений с соседними территориями, во исполнение Решения Думы городского округа Пелым от 02.07.2006 г № 261 «О переносе празднования Дня поселка Пелым» администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести 17 августа 2013 года праздник, посвященный Дню поселка Пелым.

- Провести 17 августа 2013 года, в рамках Дня поселка, Межрегиональный Форум добрососедства.

3.Утвердить:

1)  состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня поселка Пелым (прилагается);

2) программу праздника (прилагается);

3) план подготовки проведения мероприятий праздника (прилагается);

4) смету расходов проведения Дня поселка (прилагается).

4.Заместителю главы администрации по экономике и финансовым вопросам - начальнику финансового отдела  администрации городского округа Пелым (Смертина Е.А.) обеспечить финансирование мероприятий по подготовке и проведению Дня посёлка в соответствии с утвержденной сметой.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Мухлынину Л.И.

6. Постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и на сайте администрации городского округа Пелым.

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

# УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

городского округа Пелым

от  10.07.2013г. №  239

«О праздновании Дня

поселка Пелым»

# СОСТАВ

Организационного комитета по подготовке и проведению

Дня поселка Пелым и 2-го Межрегионального Форума добрососедства

17 августа 2013 года

| Алиев Шахит Тукаевич | глава городского округа Пелым, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Мухлынина Лариса Ивановна | заместитель главы администрации по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета |
| Якимова Надежда Викторовна | заведующая организационным отделом, секретарь оргкомитета |
| Члены организационного комитета: |  |
| Баландина Татьяна Николаевна | специалист администрации |
| Бобров Александр Анатольевич | заместитель главы администрации |
| Внукова Надежда Михайловна | Специалист по кадрам |
| Даровских Татьяна Алексеевна | Заведующая музеем |
| Зинченко Лариса Ивановна | ООО «Газторг Югорск» |
| Зубарева Елена Васильевна | главный редактор газеты «Пелымский вестник» |
| Корнюхова Лариса Владимировна | директор МКУ«Учреждение по обеспечению деятельности ОМС и МУ городского округа Пелым» |
| Кушкова Ирина Сергеевна | начальник отделения полиции № 9 п.Пелым (по согласованию) |
| Лихтенберг Теодор Теодорович | директор МУП «Голана» |
| Пелевина Алена Анатольевна | Специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| Тищенко Владимир Сергеевич | лесничий |
| Твердохлеб Ольга Венеровна | Специалист администрации |
| Ульянова Ирина Анатольевна | Директор Дома культуры п.Пелым |
| Уразметова Татьяна Владимировна | Директор физкультурно-оздоровительного комплекса Пелымского ЛПУ МГ (по согласованию) |
| Шмырин Александр Федорович | Заместитель начальника Пелымского ЛПУ МГ (по согласованию) |
| Фатуллаева Елена Викторовна | Специалист по торговле |
| Фомина Надежда Павловна | Заведующая детским садом № 2 «Колобок» |
| Церр Надежда Викторовна | Заведующая детским садом № 1 «Тополек» |

|  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации городского округа Пелым от 10.07.2013 г. № 239 «О праздновании Дня поселка Пелым» |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ПОСЕЛКА ПЕЛЫМ»

17 августа 2013 года

Место проведения: площадка во дворе домов по улице Строителей 4-5

Время проведения: 12.00 до 16.00

20.00 до 01.00 часов

| Время проведения | Мероприятие |
| --- | --- |
| ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА |
| 11.45–16.00 20.00–01.00 | Торговая ярмарка |
| 12.00-15.00 | Зрелищно-игровая площадка «Гостиный двор» с конкурсом огородных пугал |
|  | Зрелищно-конкурсная площадка «Дети-цветы жизни» |
|  | Зрелищно-конкурсная площадка «Хозяин тайги» |
|  | Аллея талантов (музыканты, художники, фотографы, мастера): |
|  | Выставка-конкурс фотографий «Пелым праздничный» |
|  | Выставка-конкурс работ ремесленников, мастеров и умельцев для благоустройства зон отдыха в поселке Пелым |
|  | Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, художественного искусства |
|  | Выставка- конкурс «Дары природы» |
|  | Выставка-обмен-продажа комнатных цветов |
| 11.45 – 12.00 | Шествие участников Форума добрососедства по улицам Пелыма |
|  | ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЦЕНА |
| 12.00-12.30 | Открытие Форума добрососедства |
| 12.30 – 16.00 | Праздничная программа, посвященная Дню рождения поселка Пелым «Здравствуйте, соседи!» с песнями, потешками, играми и танцами |
|  | при участии творческих коллективов Северного управленческого округа Свердловской области и Ханты Мансийского округа Тюменской области с чествованием: -юбилейных свадеб; - лучших в профессии; - новорожденных; - долгожителей; - номинантов: «Человек года» «Событие года» «Гордость года» «Благотворитель года» «Дом образцового быта» «Креативный хозяин» |
| ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА |
| 20.00-21.30 | Конкурс «Мисс Пелыма – 2013» |
| 21.30-23.00 | Праздничная концертно-развлекательно-танцевальная программа «Пелымский экстрим» |
| 23.00-23.10 | Фейерверк |
| 23.10-01.00 | Танцевальная феерия |

# УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

городского округа Пелым

от  10.07.2013 г. № 239

«О праздновании Дня посёлка Пелым»

# ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ПОСЕЛКА ПЕЛЫМ

17 августа 2013 года

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственные | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационная группа | руководитель Л.И.Мухлынина |
|  | Организация проведения Форума добрососедства |
|  | Разработать положение об участии делегаций в Форуме добрососедства | до 1 июля | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Написать и отправить письма в администрации СУО СО и ХМАО | 5 июля | Н.В.Якимова |  |
|  | Разработать логотип Форума добрососедства | 5 июля | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Заказать изготовление рекламного баннера «Форум добрососедства в День рождения Пелыма» | 5 июля | А.А.Пелевина |  |
|  | Заказать сувенирную продукцию для Vip персон | 5 июня | А.А.Пелевина |  |
|  | Заказать пригласительные билеты, бланки писем, конверты, наклейки, дипломы для Форума добрососедства | 5 июля | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Заказать сувенирную продукцию для участников Форума добрососедства: - дипломы участников; - дипломы победителей в номинациях; - бейджи; -сувениры | 5 июля | А.А.Пелевина |  |
|  | Напечатать таблички участников Форума | 1 августа | О.В.Сорокина |  |
|  | Организовать места отдыха на празднике (палатки, кулер с водой, скамейки) | 1 августа | В.П.Мохова |  |
|  | Организовать питание участников Форума | 1 августа | И.А.Ульянова |  |
|  | Определить кураторов для делегаций Форума | 1 августа | И.А.Ульянова |  |
|  | Определить автостоянку для транспорта делегаций | 1 августа | И.А.Ульянова |  |
|  | Организация проведения зрелищно-игровых площадок, конкурсов, выставок |
|  | Зрелищно-игровая площадка «Гостиный двор» | Л.В.Куприянова |  |
|  | Организовать работу площадки |  |  |  |
|  | Конкурс огородных пугал | О.В.Сорокина |  |
|  | Разработать положение о конкурсе огородных пугал | 10 июля | О.В.Сорокина |  |
|  | Организовать участие жителей поселка в конкурсе | до 1 августа | О.В.Сорокина |  |
|  | Организовать публичное голосование | 17 августа | О.В.Сорокина |  |
|  | Организовать церемонию награждения - изготовить дипломы участника; - изготовить диплом победителя; - закупить наградную атрибутику | 17 августа | О.В.Сорокина |  |
|  | Конкурс «Дети-цветы жизни» | А.А.Пелевина |  |
|  | Разработать положение о конкурсе «Дети-цветы жизни» | 10 июля | А.А.Пелевина |  |
|  | Организовать участие жителей поселка в конкурсе | до 1 августа | А.А.Пелевина |  |
|  | Организовать публичное голосование | 17 августа | А.А.Пелевина |  |
|  | Организовать церемонию награждения - изготовить дипломы участника; - изготовить диплом победителя; - закупить наградную атрибутику | 17 августа | А.А.Пелевина |  |
|  | Конкурс «Хозяин тайги» | И.А.Ульянова |  |
|  | Разработать положение о конкурсе «Хозяин тайги» | 10 июля | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Организовать участие в конкурсе жителей и гостей поселка Пелым | до 10 августа | И.А.Ульянова |  |
|  | Оформить зрелищно-конкурсную площадку «Хозяин тайги» | до 17августа | И.А.Ульянова |  |
|  | Организовать церемонию награждения - изготовить дипломы участника; - изготовить диплом победителя; - закупить наградную атрибутику | до 17 августа | И.А.Ульянова |  |
|  | Аллея талантов |  | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Организовать участие музыкантов, художников, фотографов, мастеров |  | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Выставка-конкурс фотографий «Пелым праздничный» | Е.В.Зубарева |  |
|  | Разработать положение о создании фотоаллеи «Пелым праздничный» | 10 июля | Е.В.Зубарева |  |
|  | Изготовить стенд для фотоаллеи | 15 августа | В.П.Мохова |  |
|  | Организовать голосование за фотографии | 17 августа | Е.В.Зубарева |  |
|  | Организовать награждение победителей по номинациям - закупить наградную атрибутику; - изготовить и вручить диплом участника; -провести церемонию награждения | 17 августа | Е.В.Зубарева |  |
|  | Выставка-конкурс работ ремесленников, мастеров и умельцев по благоустройству зон отдыха в поселке Пелым | Т.Н.Баландина |  |
|  | Разработать положение о благотворительной акции- конкурсе мастеров, ремесленников, умельцев по благоустройству зон отдыха в поселке Пелым | 10 июля | Т.Н.Баландина |  |
|  | Организовать участие жителей поселка в конкурсе | до 1 августа | Т.Н.Баландина |  |
|  | Организовать публичное голосование | 17 августа | Т.Н.Баландина |  |
|  | Организовать церемонию награждения - изготовить дипломы участника; - изготовить диплом победителя; - закупить наградную атрибутику | 17 августа | Т.Н.Баландина |  |
|  | Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества | И.А.Ульянова |  |
|  | Организовать участие жителей поселка в конкурсе | до 1 августа | И.А.Ульянова |  |
|  | Установить столы, стулья для участников выставки |  |  |  |
|  | Изготовить короба лотошников | до 15 августа | В.П.Мохова |  |
|  | Выставка-конкурс «Дары природы» | И.А.Ульянова |  |
|  | Организовать участие жителей поселка в конкурсе | до 1 августа | И.А.Ульянова |  |
|  | Установить столы, стулья для участников выставки | 17 августа | И.А.Ульянова |  |
|  | Организовать церемонию награждения - изготовить дипломы участника; - изготовить диплом победителя; - закупить наградную атрибутику | 17 августа | И.А.Ульянова |  |
|  | Выставка-обмен-продажа комнатных цветов | И.А.Ульянова |  |
|  | Организовать участие жителей поселка в конкурсе | до 1 августа | И.А.Ульянова |  |
|  | Оформить площадку | 17 августа | И.А.Ульянова |  |
|  | Тематическая программа «Здравствуйте, соседи!» | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Отправить письма приглашения для участия в Форуме в управления культуры и учреждения культуры СУО СО и ХМАО |  | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Заказать сувенирную продукцию: - значки; - футболки; - часы; - кубки; - флаги; - косынки; - тарелки; - кружки |  | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Организовать жителей для участия в чествовании свадебных юбилеев |  | А.Е.Гашкова |  |
|  | Организовать прием заявок на награждение «Лучший в профессии» с прилагаемым положением |  | Н.М.Внукова |  |
|  | Заказать: - ленту «Лучший в профессии»; - сертификат; - приз | 10 июня | И.А.Ульянова |  |
|  | Определить малышей, рожденных в течение года с самым большим и самым маленьким весом. |  | А.А.Пелевина |  |
|  | Отработать с предпринимателями вопрос о благотворительности: -свадьбы; - новорожденные; - долгожители. |  | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Провести опрос населения для определения; - человек года; - событие года; - гордость года; - ляпсус года |  | Т.В.Коваленко |  |
|  | Провести конкурс: -Дом образцового быта; - Лучший палисадник; - Лучший двор; - Дом образцового быта. По итогам конкурса определить победителя в номинации «Креативный хозяин» |  | Т.Н.Баландина |  |
|  | Заказать наградную атрибутику: -свадьбы; - новорожденные; - долгожители; - человек года; - событие года; - гордость года; - ляпсус года; -Дом образцового быта; - Лучший палисадник; - Лучший двор; - Дом образцового быта; - «Креативный хозяин». |  | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Организовать и провести конкурс «Мисс Пелыма- 2013» | до17 августа | И.А.Ульянова |  |
|  | Организовать и провести КВН | до17 августа | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Провести работу с предпринимателями по праздничному оформлению магазинов | 10 июня | Е.В.Фатуллаева |  |
|  | Реставрировать: - информационный баннер; - «ракушку» | до 1 июля | В.П.Мохова |  |
|  | Провести ревизию оборудования и аппаратуры: - звукоусилительная аппаратура; - световое сценическое оборудование; - шатры, зонты | до 1 июля | В.П.Мохова |  |
|  | Информировать население о конкурсах | до 1 июля | Е.В.Зубарева |  |
|  | Организовать создание песни и видеоклипа о Пелыме | до 15 июля | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Организовать подготовку флеш моба | до 15 июля | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Сформировать вечернюю программу с участием цыганского эстрадного коллектива, аниматоров и других зрелищных групп | до 1 августа | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Разработать схему размещения площадок на территории массового гуляния | до 1 августа | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Заключить договор на пиротехнические работы | до 1 августа | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Договориться о работе парка аттракционов ИП г.Краснотурьинска | до 1августа | И.А.Ульянова |  |
|  | Изготовить: - флайера о программах; - афиши; - бейджи организаторам, артистам, участникам программ | до 1августа | И.А.Ульянова |  |
|  | Подготовить открытие праздника | до 10 августа | Л.И.Мухлынина |  |
|  | Сформировать группы: - грузчиков (погрузка, перевоз, разгрузка, установка скамеек, столов, стульев); - работников сцены; - художественно-оформительскую; - работы с населением Организовать: - установку сценической ракушки; - оформления сцены | до 10 августа | В.П.Мохова |  |
|  | Организовать ограждение въезда автомашин на площадь массового гуляния | 17 августа | А.А.Пелевина |  |
|  | Группа технического обеспечения | руководитель А.А.Бобров |
|  | Разработать и осуществить План мероприятий по охране правопорядка во время проведения праздничных мероприятий и его реализация | до 1 августа | И.С.Кушкова |  |
|  | Подготовить распоряжение об ограничениях в торговле | до 1 августа | Е.В.Фатуллаева |  |
|  | Развесить рекламные баннера | до 1 августа | С.А.Игнатов |  |
|  | Организовать участие индивидуальных предпринимателей в торговой ярмарке | до 1 августа | Е.В.Фатуллаева |  |
|  | Изготовить и установить скамейки | до 15 августа | А.А.Бобров |  |
|  | Капитально отремонтировать туалеты около двух-этажек по ул.Железнодорожная | до 15 августа | А.А.Бобров |  |
|  | Отремонтировать детскую площадку по ул.Строителей, 5 | до 9 августа | А.Ф.Шмырин |  |
|  | Организовать работы по выравниванию поверхности площадки во дворе ул.Строителей, 5 | до 9 августа | А.А.Бобров |  |
|  | Решить организационные вопросов по проведению фейерверка а) встреча и размещение пиротехника б) определение места работы пиротехника в) организация работы пожарной машины во время проведения фейерверка г) ограждение территории для работы пиротехников | до 1 августа | А.А.Бобров |  |
|  | Провести установку и подключение осветительных приборов и спецэффектов для вечерней программы | 16 августа | С.А.Игнатов |  |
|  | Провести работы по установке, чистке и демонтажу туалетов | 16 августа | МУП «Голана» |  |
|  | Установить урны для мусора | 16 августа | МУП «Голана» |  |
|  | Организовать работы по уборке мусора в перерыве между дневной и вечерней программой, а также после праздника | 18, 19 августа | МУП «Голана» |  |
|  | Выделить автомашину для перевоза атрибутов праздника (столы, скамейки, стулья, аппаратура, сцена и т.д.) | 17,18 августа | МУП «Голана» |  |